## LOT 1 lagunatie
Bijzonder Bestek 1223 : Baggerwerken in de haven van Brussel
JAAR 2019 - 2020
BESCHRIJVENDE OPMETING DER WERKEN EN LEVERINGEN VOOR HET PERCEEL 1 (LAGUNATIE)
De huidige meetstaat is samenvattend. Voordat de inschrijver zijn prijzen opmaakt, moet hij kennis hebben genomen van de technische omschrijving en de specifieke gedetailleerde meetmethodes bij iedere post. De verbetering van de vermoedelijke hoeveelheden is verboden.
POST | AANDUIDING DER WERKEN EN LEVERINGEN |  | EENHEID | HOEVEELHEDEN | EENHEIDSPRIJZEN | TOTALE PRIJS
0.1 | ALGEMENE POSTEN
0.1.1 | FASE 1 : voorbereiding
0.1.1.1 | Bekomen van de vergunningen voor het uitoefenen van de activiteiten. Omschrijving techniek baggeren. Omschrijving techniek sorteren en zeven. Omschrijving techniek dehydratatie : lagunatie. Omschrijving techniek transport. Omschrijving techniek mobilisatie en demobilisatie installatie. Risico - analyse voor mens en milieu + maatregelen te nemen. |  | FS | 1
0.1.1.2 | Nemen van grijpmonster in situ slib (= 3x grijpen/monster) |  | VH stuk | 32
0.1.1.3 | Nemen van steekmonster in situ slib |  | VH stuk | 32
0.1.1.4 | Analyse van monster : zware metalen, droogrest, min. olie, PCB, EOX, BTEX, tot. P, Kjeldahl-N, PAS, NH4, octaan, gloeiverlies organisch materiaal 550°C |  | VH stuk | 64
0.1.2 | FASE 2 : werken
0.1.2.1.1 | Baggeren kanaal, dokken, zwaaikom, jachthaven |  | VH m³ | 71600
0.1.2.1.2 | Baggeren stuwen ; mob & demob. inbegrepen |  | VH m³ | 2000
0.1.2.2 | Ruimen en afvoer zonevreemde voorwerpen |  | VH ton | 30
0.1.2.3 | Sorteren en zeven baggerspecie |  | VH m³ | 73600
0.1.2.4 | Afvoer rest materialen niet steenachtig teruggewonnen door sorteren en zeven |  | VH ton | 16
0.1.2.5 | Afvoer rest materialen steenachtig teruggewonnen door sorteren en zeven |  | VH m³ | 1840
0.1.2.6 | Ontwateren van slib door lagunatie |  | VH m³ | 71760
0.1.2.7 | Rapportering wekelijks |  | FS | 1
TOTAAL ALGEMEEN PERCEEL 1 (BASIS OFFERTE : LAGUNATIE)
0.2 | POSTEN PER KANAALZONE
0.2.1 | PERCEEL 1 - ZONE 1 : GEWESTGRENS (DROGENBOS) TOT AAN SLUIS ANDERLECHT
0.2.1.1 | FASE 1 : voorbereiding
0.2.1.1.1 | Werkplan, slib karakterisatie, verontreinigingsgraad slib opgedeeld in deelzones, streefdiepte, inplanting tracé te baggeren zone en te baggeren volumes, in overleg met het Bestuur |  | FS | 0
0.2.1.1.2 | Inpeiling |  | FS | 0
0.2.1.2 | FASE 2 : werken
0.2.1.2.1 | Mobilisatie / Demobilisatie installaties |  | FS | 0
0.2.1.2.2 | Afvoer baggerspecie naar een installatie voor sorteren, zeven en deshydratering |  | m3 | 0
0.2.1.2.3 | Napeiling |  | FS | 0
TOTAAL PERCEEL 1 / ZONE 1
0.2.2 | PERCEEL 1 - ZONE 2 : SLUIS ANDERLECHT TOT SLUIS MOLENBEEK
0.2.2.1 | FASE 1 : voorbereiding
0.2.2.1.1 | Werkplan, slib karakterisatie, verontreinigingsgraad slib opgedeeld in deelzones, streefdiepte, inplanting tracé te baggeren zone en te baggeren volumes, in overleg met het Bestuur |  | FS | 1
0.2.2.1.2 | Inpeiling |  | FS | 1
0.2.2.2 | FASE 2 : werken
0.2.2.2.1 | Mobilisatie / Demobilisatie installaties |  | FS | 1
0.2.2.2.2 | Afvoer baggerspecie naar een installatie voor sorteren, zeven en deshydratering |  | m3 | 19000
0.2.2.2.3 | Napeiling |  | FS | 1
TOTAAL PERCEEL 1 / ZONE 2
0.2.3 | PERCEEL 1 - ZONE 3 : SLUIS MOLENBEEK TOT REDERSBRUG
0.2.3.1 | FASE 1 : voorbereiding
0.2.3.1.1 | Werkplan, slib karakterisatie, verontreinigingsgraad slib opgedeeld in deelzones, streefdiepte, inplanting tracé te baggeren zone en te baggeren volumes, in overleg met het Bestuur |  | FS | 1
0.2.3.1.2 | Inpeiling |  | FS | 1
0.2.3.2 | FASE 2 : werken
0.2.3.2.1 | Mobilisatie / Demobilisatie installaties |  | FS | 1
0.2.3.2.2 | Afvoer baggerspecie naar een installatie voor sorteren, zeven en deshydratering |  | m3 | 3000
0.2.3.2.3 | Napeiling |  | FS | 1
TOTAALPERCEEL 1 / ZONE 3
0.2.4 | PERCEEL 1 - ZONE 4 : REDERSBRUG TOT VAN PRAET BRUG
0.2.4.1 | FASE 1 : voorbereiding
0.2.4.1.1 | Werkplan, slib karakterisatie, verontreinigingsgraad slib opgedeeld in deelzones, streefdiepte, inplanting tracé te baggeren zone en te baggeren volumes, in overleg met het Bestuur |  | FS | 1
0.2.4.1.2 | Inpeiling |  | FS | 1
0.2.4.2 | FASE 2 : werken
0.2.4.2.1 | Mobilisatie / Demobilisatie installaties |  | FS | 1
0.2.4.2.2 | Afvoer baggerspecie naar een installatie voor sorteren, zeven en deshydratering |  | m3 | 13000
0.2.4.2.3 | Napeiling |  | FS | 1
TOTAAL PERCEEL 1 / ZONE 4
0.2.5 | PERCEEL 1 - ZONE 5 : VAN PRAET BRUG TOT GEWESTGRENS (VILVOORDE)
0.2.5.1 | FASE 1 : voorbereiding
0.2.5.1.1 | Werkplan, slib karakterisatie, verontreinigingsgraad slib opgedeeld in deelzones, streefdiepte, inplanting tracé te baggeren zone en te baggeren volumes, in overleg met het Bestuur |  | FS | 1
0.2.5.1.2 | Inpeiling |  | FS | 1
0.2.5.2 | FASE 2 : werken
0.2.5.2.1 | Mobilisatie / Demobilisatie installaties |  | FS | 1
0.2.5.2.2 | Afvoer baggerspecie naar een installatie voor sorteren, zeven en deshydratering |  | m3 | 36000
0.2.5.2.3 | Napeiling |  | FS | 1
TOTAAL PERCEEL 1 / ZONE 5
TOTAAL PER KANAAL ZONE PERCEEL 1 (BASISOFFERTE LAGUNATIE)
TOTAAL (ALGEMEEN + ZONE 1, 2, 3, 4 en 5) (Excl. BTW) (BASISOFFERTE LAGUNATIE)
TOTAAL PERCEEL 1(Excl. BTW) : …………………………………………. EURO
BTW 21% : …………………………………………... EURO
TOTAAL PERCEEL 1(Incl. BTW) : ………………………………………….. EURO
HET TOTAAL PERCEEL 1(Incl. BTW) IN LETTERSCHRIFT : ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………………………... EURO
Gezien, onderzocht en aangevuld op datum van heden om bij inschrijving gevoegd te worden.
Opgemaakt te …………………………………………………………………………….. Op ………………………………………………………………
DE INSCHRIJVER(S),

## LOT 1 Mechanische Ontwatering
Bijzonder Bestek 1223 : Baggerwerken in de haven van Brussel
JAAR 2019 - 2020
BESCHRIJVENDE OPMETING DER WERKEN EN LEVERINGEN VOOR HET PERCEEL 1 (ALTERNATIEVE OFFERTE : MECHANISCHE ONTWATERING)
De huidige meetstaat is samenvattend. Voordat de inschrijver zijn prijzen opmaakt, moet hij kennis hebben genomen van de technische omschrijving en de specifieke gedetailleerde meetmethodes bij iedere post. De verbetering van de vermoedelijke hoeveelheden is verboden.
POST | AANDUIDING DER WERKEN EN LEVERINGEN |  | EENHEID | HOEVEELHEDEN | EENHEIDSPRIJZEN | TOTALE PRIJS
0.1 | ALGEMENE POSTEN
0.1.1 | FASE 1 : voorbereiding
0.1.1.1 | Bekomen van de vergunningen voor het uitoefenen van de activiteiten Omschrijving techniek baggeren Omschrijving techniek sorteren en zeven Omschrijving techniek dehydratatie : mechanische ontwateren Omschrijving techniek transport Omschrijving techniek mobilisatie en demobilisatie installatie Risico - analyse voor mens en milieu + maatregelen te nemen |  | FS | 1
0.1.1.2 | Nemen van grijp monster in situ slib (= 3x grijpen/monster) |  | VH stuk | 32
0.1.1.3 | Nemen van steek monster in situ slib |  | VH stuk | 32
0.1.1.4 | Analyse van monster : zware metalen, droogrest, min. olie, PCB, EOX, BTEX, tot. P, Kjeldahl-N, PAK, NH4, octaan, gloeiverlies organisch materiaal 550°C |  | VH stuk | 64
0.1.2 | FASE 2 : werken
0.1.2.1.1 | Baggeren kanaal, dokken, zwaaikom, jachthaven |  | VH m³ | 71600
0.1.2.1.2 | Baggeren stuwen ; mobilisatie en demobilisatie inbegrepen |  | VH m³ | 2000
0.1.2.2 | Ruimen en afvoer zone vreemde voorwerpen |  | VH ton | 30
0.1.2.3 | Sorteren en zeven baggerspecie |  | VH m³ | 73600
0.1.2.4 | Afvoer rest materialen niet steenachtig teruggewonnen door sorteren en zeven |  | VH ton | 16
0.1.2.5 | Afvoer rest materialen steenachtig teruggewonnen door sorteren en zeven |  | VH m³ | 1840
0.1.2.6 | Mechanisch ontwateren van slib |  | VH m³ | 71760
0.1.2.7 | Rapportering wekelijks |  | FS | 1
0.2 | POSTEN PER KANAAL ZONE
0.2.1 | PERCEEL 1 - ZONE 1 : GEWESTGRENS (DROGENBOS) TOT AAN SLUIS ANDERLECHT
0.2.1.1 | FASE 1 : voorbereiding
0.2.1.1.1 | Werkplan, slib karakterisatie, verontreinigingsgraad slib opgedeeld in deelzones, streefdiepte, inplanting tracé te baggeren zone en te baggeren volumes, in overleg met het Bestuur |  | FS | 0
0.2.1.1.2 | Inpeiling |  | FS | 0
0.2.1.2 | FASE 2 : werken
0.2.1.2.1 | Mobilisatie / Demobilisatie installaties |  | FS | 0
0.2.1.2.2 | Afvoer baggerspecie naar een installatie voor sorteren, zeven en deshydratering |  | m3 | 0
0.2.1.2.3 | Napeiling |  | FS | 0
TOTAAL PERCEEL 1 / ZONE 1
0.2.2 | PERCEEL 1 - ZONE 2 : SLUIS ANDERLECHT TOT SLUIS MOLENBEEK
0.2.2.1 | FASE 1 : voorbereiding
0.2.2.1.1 | Werkplan, slib karakterisatie, verontreinigingsgraad slib opgedeeld in deelzones, streefdiepte, inplanting tracé te baggeren zone en te baggeren volumes, in overleg met het Bestuur |  | FS | 1
0.2.2.1.2 | Inpeiling |  | FS | 1
0.2.2.2 | FASE 2 : werken
0.2.2.2.1 | Mobilisatie / Demobilisatie installaties |  | FS | 1
0.2.2.2.2 | Afvoer baggerspecie naar een installatie voor sorteren, zeven en deshydratering |  | m3 | 19000
0.2.2.2.3 | Napeiling |  | FS | 1
TOTAAL PERCEEL 1 / ZONE 2
0.2.3 | PERCEEL 1 - ZONE 3 : SLUIS MOLENBEEK TOT REDERSBRUG
0.2.3.1 | FASE 1 : voorbereiding
0.2.3.1.1 | Werkplan, slib karakterisatie, verontreinigingsgraad slib opgedeeld in deelzones, streefdiepte, inplanting tracé te baggeren zone en te baggeren volumes, in overleg met het Bestuur |  | FS | 1
0.2.3.1.2 | Inpeiling |  | FS | 1
0.2.3.2 | FASE 2 : werken
0.2.3.2.1 | Mobilisatie / Demobilisatie installaties |  | FS | 1
0.2.3.2.2 | Afvoer baggerspecie naar een installatie voor sorteren, zeven en deshydratering |  | m3 | 3000
0.2.3.2.3 | Napeiling |  | FS | 1
TOTAAL PERCEEL 1 / ZONE 3
TOTAAL PERCEEL 1 / ZONE 3
0.2.4 | PERCEEL 1 - ZONE 4 : REDERSBRUG TOT VAN PRAET BRUG
0.2.4.1 | FASE 1 : voorbereiding
0.2.4.1.1 | Werkplan, slib karakterisatie, verontreinigingsgraad slib opgedeeld in deelzones, streefdiepte, inplanting tracé te baggeren zone en te baggeren volumes, in overleg met het Bestuur |  | FS | 1
0.2.4.1.2 | Inpeiling |  | FS | 1
0.2.4.2 | FASE 2 : werken
0.2.4.2.1 | Mobilisatie / Demobilisatie installaties |  | FS | 1
0.2.4.2.2 | Afvoer baggerspecie naar een installatie voor sorteren, zeven en deshydratering |  | m3 | 13000
0.2.4.2.3 | Napeiling |  | FS | 1
TOTAAL PERCEEL 1 / ZONE 4
0.2.5 | PERCEEL 1 - ZONE 5 : VAN PRAET BRUG TOT GEWESTGRENS (VILVOORDE)
0.2.5.1 | FASE 1 : voorbereiding
0.2.5.1.1 | Werkplan, slib karakterisatie, verontreinigingsgraad slib opgedeeld in deelzones, streefdiepte, inplanting tracé te baggeren zone en te baggeren volumes, in overleg met het Bestuur |  | FS | 1
0.2.5.1.2 | Inpeiling |  | FS | 1
0.2.5.2 | FASE 2 : werken
0.2.5.2.1 | Mobilisatie / Demobilisatie installaties |  | FS | 1
0.2.5.2.2 | Afvoer baggerspecie naar een installatie voor sorteren, zeven en deshydratering |  | m3 | 36600
0.2.5.2.3 | Napeiling |  | FS | 1
TOTAAL PERCEEL 1 / ZONE 5
TOTAAL PER KANAAL ZONE PERCEEL 1 (ALTERNATIEVE OFFERTE : MECHANISCHE ONTWATERING)
TOTAAL (ALGEMEEN + ZONE 1, 2, 3, 4 en 5) (Excl. BTW) (ALTERNATIEVE OFFERTE : MECHANISCHE ONTWATERING)
TOTAAL PERCEEL 1 (Excl. BTW) : ….………………………………………. EURO
BTW 21% : ………………...……………………………….…………………... EURO
TOTAAL PERCEEL 1 (Incl. BTW) : …..………………………………………. EURO
HET TOTAAL PERCEEL 1 (Incl. BTW) IN LETTERSCHRIFT : …………...………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………. EURO
Gezien, onderzocht en aangevuld op datum van heden om bij inschrijving gevoegd te worden.
Opgemaakt te …………………………………………………………………………….. Op …………………………………..……………………………………
DE INSCHRIJVER(S),